Согласовано

сектором экономики и финансов

Администрации Туриловского сельского поселения

___________О.А. Прядко

05.08.2024  года

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Развитие культуры» по итогам 1 полугодия 2024 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,наступления контрольного события | Расходы бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5457,3 | 2574,8 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МБУК «Туриловский ИКЦ» Слепцова Р.А. | Учреждением за отчетный период проведено 324 культурно-массовых мероприятия, количество посетителей всего ( в зрительных залах и на открытых площадках) – 18734. Вокальные коллективы с участием молодежи, постоянно обновляют репертуар и участвуют в концертах, проводимых к знаменательным датам и культурно-массовым мероприятиям. Проведены следующие мероприятия: Игровая программа «Волшебство новогодних каникул», викторина «Зимушка-зима», конкурсная программа «Под чистым снегом Рождества», конкурс рисунков «Зимние зарисовки», активный отдых для детей и взрослых «Новогодняя перезагрузка», час памяти «Помним подвиг Сталинграда», беседа «Дети суровой войны», литературная игра «Загадки ученого Кота», развлекательная программа «Любовь нечаянно нагрянет», тематический вечер, посвященный выводу войск из Афганистана «Герои необъявленной войны», познавательный час «Мягкие лапки, а в лапках царапки», игровая программа «Мартовские затеи», акция подари открытку «Вам любимые», игровая программа «Масленичные потехи», развлекательная программа «День весны и труда», вечер отдыха «Мир, труд, май», познавательный час «История и традиция праздника Светлая пасха», «Война глазами детей» встречи с детьми ВОВ, театрализованная игровая программа для детей «Мы маленькие дети-нам хочется гулять», конкурс рисунков «Ура лето», патриотический час «Россия –славная наша держава», беседа «Наркотик источник беды» и другие | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5457,3 | 2574,8 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | МБУК «Туриловский ИКЦ» Слепцова Р.А. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5457,3 | 2574,8 |  |

Ответственный исполнитель                                     Р.А. Слепцова

Дата: 02.08.2024