Согласовано

сектором экономики и финансов

Администрации Туриловского сельского поселения

___________О.А. Прядко

05.08.2024 года

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

по итогам 1 полугодия 2024 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,наступления контрольного события | Расходы бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | В целях соблюдения антикоррупционно го законодательства было принято 4 нормативных правовых акта: решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 28.02.2024 № 132 «Об утверждении Порядка сообщения председателем Собрания депутатов – главой Туриловского сельского поселения, депутатами Собрания депутатов Туриловского сельского поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов», от 26.06.2024 № 147 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Туриловское сельское поселение», постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 28.05.2024 № 74 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 28.08.2014 № 114», от 28.05.2024 № 75 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 22.01.2020 № 7» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Туриловского сельского поселения | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Проводился мониторинг соблюдения антикоррупцион ного законодательства в части наличия конфликта интересов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | - Основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Туриловского сельского поселения, должности муниципальной службы Туриловского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Проведен анализ полноты сведений муниципальных служащих об адресах сайтов в сети Интернет на которых муниципальные служащие размещали общедоступную информацию и анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими Администрации за 2023 год. Осуществляется контроль за соблюдением муниципальными служащими предотвращения конфликта интересов, связанным с выполнением муниципальным служащим иной оплачиваемой работы. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | В истекшем периоде 2024 г. специалистом по правовой работе Администрации была проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 45 проектов НПА. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.5. | - Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Разработан и утвержден план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Туриловского сельского поселения на 2024 год. Осуществлялся мониторинг случаев несоблюдения требований об отсутствии конфликта интересов между участниками закупки и заказчиками, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ Специалист по закупкам Администрации принимал участие проводимых государственными органами совместно с антимонопольной службы по Ростовской области, управлением по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области, министерством финансов Ростовской области обучающих семинарах по вопросам применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Туриловском сельском поселении на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Анализ и обобщение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения проводится специалистом, ответственным за работу по профилактике противодействия коррупции в Администрации. В истекшем периоде 2024 г. публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения не выявлено, на официальном сайте Администрации в разделе «Противодействие коррупции» создан и функционирует подраздел «Опрос по коррупции» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | В проводимой Администрацией антикоррупционной работе активное участие принимает общественный совет при Администра-ции. Члены общественного совета включены в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Туриловского сельского поселения, а также в созданных для выполнения поставленных перед Администрацией Туриловского сельского поселения задач учреждениях и организациях и урегулированию конфликта интересов и принимают участие в заседаниях комиссии. На официальном сайте Администрации размещаются информационные материалы в разделе «Противодействие коррупции». | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Должностные лица Администрации Туриловского сельского поселения принимали участие в проводимых Правительством Ростовской области обучающих семинарах по тематике требований антикоррупцион ного законодательства, 1 муниципальный служащий, в должностные обязанности которого входит участие в противодействии коррупции, прошел обучение на курсах повышения квалификации за счет средств местного бюджета. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Администрация Туриловского сельского поселения | На официальном сайте Администрации размещается информация антикоррупцион ной направленности. На официальном сайте Администрации и страницах в соцсетях (Одноклассники, ВК) размещено 5 материалов антикоррупционной направленности, способствующих правовому просвещению населения Туриловского сельского поселения. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.10. | Основное мероприятие 1.10. Распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Туриловском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | Разработана памятка для муниципальных служащих Администрации, содержащая информацию о наиболее распространенных нарушениях, допускаемых при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также рекомендации по недопущению подобных нарушений. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 0,0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 0,0 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; Организация проведения с учащимися общеобразователь ных учреждений, расположенных на территории Туриловского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. Принято постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 29.01.2024 №10 «Об утверждении плана мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Туриловского сельского поселения на 2024 год» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 0,0 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | Проведение осмотра, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразователь ных учреждений. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | Мероприятия не осуществлялись | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. Малая С.П. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 0,0 | - |

Ответственный исполнитель                                                               Н.А.Данильченко

Ответственный исполнитель	С.П.Малая

Дата: 02.08.2024