Согласовано

сектором экономики и финансов

Администрации Туриловского сельского поселения

___________О.А. Прядко

05.11.2024 года

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Информационное общество»

по итогам 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия наступления контроль ного события | Расходы бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Туриловского сельского поселения | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. Ткаченко Е.В. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Туриловского сельского поселения и иной официальной информации | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. Ткаченко Е.В. | Проводилась работа по информированию населения об изменениях законодательства, о внесении изменений в решение о бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, о внесении изменения в решение о бюджетном процессе, о внесении изменений в решения о земельном налоге и о налоге на имущество физических лиц. В рамках выполнения мероприятий программы за 9 месяцев 2024 года было издано 25 информационных бюллетеней «Вести власти» Туриловского сельского поселения, в которых опубликованы 109 документов. Все принятые нормативные правовые акты размещены на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения. Реализация основного мероприятия подпрограммы позволила своевременно и достоверно информировать население о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Туриловское сельское поселение». | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. Ткаченко Е.В. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | - |

Ответственный исполнитель                                                      Данильченко Н.А.

Ответственный исполнитель	Ткаченко Е.В.

Дата: 02.11.2024