**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об**

**оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**Туриловского сельского поселения**

**по итогам 2024 года**

**Сведения о реализации и об оценке эффективности**

 **муниципальных программ Туриловского сельского поселения**

**по итогам 2024 года**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Туриловского сельского поселения по итогам 2024 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Туриловского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Туриловского сельского поселения в 2024 году.

В 2024 году в Туриловском сельском поселении реализовывалось 8 муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения 13.09.2018 № 42:

1. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

3. «Развитие культуры»;

4. «Социальная поддержка граждан»;

5. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения»;

6. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Туриловского сельского поселения»;

7. «Информационное общество»;

8. «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений».

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2024 году составил 13 536,3 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2024 году освоено 13 450,9 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 № 35 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Туриловского сельского поселения», на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ Туриловского сельского поселения обобщены сведения о результатах реализации программ и проведен анализ их эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась ответственными исполнителями программ в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в муниципальных программах.

Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой муниципальной программе на основании методик оценки эффективности.

**1. Муниципальная программа Туриловского сельского поселения**

**«Управление муниципальными финансами и создание условий**

**для эффективного управления муниципальными финансами»**

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84.

Ответственный исполнитель – Администрация Туриловского сельского поселения.

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» включает в себя 3 подпрограммы:

«Долгосрочное финансовое планирование»;

«Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;

«Управление муниципальным долгом Туриловского сельского поселения».

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 7 036,4 тыс. рублей, или 99,2 процентов от планового показателя.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 21.03.2025 № 42.

*Сведения об основных результатах реализации*

*муниципальной программы за отчетный период*

Итоги реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» позволили в 2024 году улучшить ряд основных индикаторов муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района по итогам 2024 года составило в объеме 7 690,3 тыс. рублей или 99,9 процентов годовых плановых назначений.

Бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2024 – 2026 годы сформирован на основе программно – целевых принципов на основе муниципальных программ Туриловского сельского поселения.

Утвержденные муниципальные программы легли в основу решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 26.12.2024 № 186 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

В целях наиболее эффективного расходования средств, исходя из приоритетности расходов, в текущем периоде подготовлено 6 решений о внесении изменений в бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2024 – 2026 годы.

Утверждены решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения:

от 28.02.2024 № 133 «О внесении изменения в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.06.2016 № 195 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Туриловском сельском поселении»;

от 23.04.2024 № 140 «Об отчете об исполнении бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района за 2023 год»;

от 27.11.2024 № 179 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 20.06.2016 № 195 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Туриловском сельском поселении».

За отчетный период изданы постановления Администрации Туриловского сельского поселения:

от 23.01.2024 № 5 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

от 05.02.2024 № 16 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 18.01.2023 № 10 «Об утверждении бюджетного прогноза Туриловского сельского поселения на период 2023 – 2030 годов»;

от 22.03.2024 № 38 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год»;

от 22.04.2024 № 53 «Об отчете об исполнении бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района за 1 квартал 2024 года»;

от 14.05.2024 № 65 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

от 06.06.2024 № 79 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

от 11.07.2024 № 86 «Об отчете об исполнении бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района за первое полугодие 2024 года»;

от 21.10.2024 № 138 «Об отчете об исполнении бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района за 9 месяцев 2024 года»;

от 28.10.2024 № 142 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

от 02.11.2024 № 158 «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Туриловского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

от 11.12.2024 № 173 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

Утверждено распоряжение Администрации Туриловского сельского поселения от 06.12.2023 № 62 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2024 год».

Обеспечение деятельности Администрации Туриловского сельского поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2024 - 2026 годы, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана графика – закупок товаров, работ, услуг на 2024 год.

По основному мероприятию запланировано 7 091,5 тыс. рублей, освоено 7 036,4 тыс. рублей. Фактически достигнутое значение показателя составляет 99,2%.

Организация планирования расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год осуществлялась на основании следующих документов:

распоряжения Администрации Туриловского сельского поселения от 25.07.2018 № 37 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района»;

распоряжения Администрации Туриловского сельского поселения от 27.01.2022 № 8 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района) и доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района».

Обеспечение качественного и своевременного исполнения расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района в 2024 году осуществлялось в соответствии со следующими документами:

распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения от 24.09.2020 № 46 «Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района»;

распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения от 27.01.2022 № 9 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района».

По итогам 2024 года муниципальный долг Туриловского сельского поселения отсутствовал.

Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга Туриловского сельского поселения не планировались.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых*

*целевых показателей индикаторов и показателей*

*муниципальной программы за отчетный год*

В 2024 году обеспечено выполнение 4 показателей (индикаторов) муниципальной программы, в том числе:

1. Наличие бюджетного прогноза Туриловского сельского поселения на долгосрочный период.

2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района к уровню предыдущего года (процентов).

3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района.

4. Отношение объема муниципального долга Туриловского сельского поселения по состоянию на 1 января года (не более 50 процентов), следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

*Сведения о выполнении расходных обязательств Туриловского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы*

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения составил 7 091,5 тыс. рублей. Исполнение расходов по муниципальной программе составило 7 036,4 тыс. рублей или 99,2 процентов.

Вся сумма предусмотрена на реализацию основного мероприятия «Обеспечение деятельности Администрации Туриловского сельского поселения» по подпрограмме «Нормативно – методическое обеспечение, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса».

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению.

*Уровень реализации муниципальной программы*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 № 35, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1. равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2024 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2024 года.

**2. Муниципальная программа Туриловского сельского**

 **поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 86.

Ответственный исполнитель – Администрация Туриловского сельского поселения.

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя три подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

«Обеспечение безопасности на водах».

На реализацию муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2024 году было предусмотрено 21,9 тыс. руб. бюджетных ассигнований. Фактическое освоение составило 21,9 тыс. руб.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 21.03.2025 № 46.

*Сведения об основных результатах реализации*

*муниципальной программы за отчетный период*

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» направлена на достижение следующей цели - защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизация социального и экономического ущерба от пожаров и происшествий на водных объектах.

Для достижения цели муниципальной программы были разработаны три подпрограммы:

1. Подпрограмма «Пожарная безопасность».

Основное мероприятие «Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы».

Администрацией Туриловского сельского поселения были приняты следующие документы:

- постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 26.01.2024 № 8 «Об утверждении плана работы комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение» на 2024 год»;

- постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 27.03.2024 № 47 «Об утверждении плана мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров и обеспечения готовности к выполнению задач в пожароопасный период на территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение» в 2024 году»;

- постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 27.03.2024 № 48 «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2024 года на территории Туриловского сельского поселения»;

- постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 06.05.2024 № 59 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Туриловского сельского поселения».

Для недопущения распространения возгораний на территории Туриловского сельского поселения создаются и обновляются искусственные противопожарные барьеры – минерализованные полосы (опашка).

Регулярно производится обследование пожарных гидрантов находящихся на территории Туриловского сельского поселения.

Проводятся тренировки по оповещению населения на случай чрезвычайной ситуации.

В 2024 году были приобретены пожарные извещатели на сумму 4,0 тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций».

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению средствами систем оповещения населения».

Администрацией Туриловского сельского поселения было принято постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 26.01.2024 № 8 «Об утверждении плана работы комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Туриловское сельское поселение» на 2024 год».

В 2024 году был приобретен бензин АИ-92 в сумме 17,9 тыс. рублей.

3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности на водах».

Основное мероприятие «Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы поисково-спасательных подразделений».

В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах с учащимися школы проводились беседы по правилам поведения на водоемах в осенне-зимний и зимне-весенний период.

На водоемах, не предназначенных для купания, были установлены таблички «купаться запрещено».

На информационных стендах размещены листовки и памятки по правилам безопасного поведения на водоемах в осенне-зимний период.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых*

*целевых показателей индикаторов и показателей*

*муниципальной программы за отчетный год*

В 2024 году обеспечено выполнение 2 показателей (индикаторов) муниципальной программы, в том числе:

1. Количество обученных специалистов областной подсистемы РСЧС;

2.Охват населения оповещаемого региональной системой оповещения.

*Сведения о выполнении расходных обязательств Туриловского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы*

Объем бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 22.12.2023 № 127 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

По основным мероприятиям предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 21,9 тыс. рублей.

*Уровень реализации муниципальной программы*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена

согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 №35, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2024 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1.

- эффективность использования средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2024 года.

**3. Муниципальная программа Туриловского сельского поселения**

**«Развитие культуры»**

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 29.10.2018 № 90.

Ответственный исполнитель – Администрация Туриловского сельского поселения.

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Развитие культуры» включает в себя одну подпрограмму:

«Развитие культурно – досуговой деятельности».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2024 году, составил 5 474,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 5 474,9 тыс. рублей, или 100,0 процентов.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Развитие культуры» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 21.03.2025 № 43.

*Сведения об основных результатах реализации*

*муниципальной программы за отчетный период*

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Развитие культуры» направлена на достижение следующей цели – обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни.

Для достижения цели муниципальной программы была разработана подпрограмма «Развитие культурно – досуговой деятельности». Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности».

В 2024 году основная деятельность была направлена на организацию досуга и обеспечения жителей Туриловского сельского поселения услугами организаций культуры поселения.

Учреждением за отчетный период проведено 897 культурно-массовых мероприятий, количество посетителей всего (в зрительных залах и на открытых площадках) – 80323, в том числе тематических вечеров - 295, вечеров отдыха и праздничных посиделки -164, танцевальных и других вечеров - 87, праздников- 54, встреч с инвалидами - 25, дискотек-126, концертов -22, тематических информационных часов –124, численность участников культурно- массовых мероприятий – 27580, количество формирований самодеятельного народного творчества -30, количество культурно-досуговых формирований для детей до 14 лет – 25, количество посетителей мероприятий для детей до 14 лет – 17460.

Вокальные коллективы с участием молодежи, постоянно обновляют репертуар и участвуют в концертах, проводимых к знаменательным датам и культурно-массовым мероприятиям.

Были проведены следующие мероприятия:

- игровая программа «Волшебство новогодних каникул»;

- викторина «Зимушка-зима»;

- конкурсная программа «Под чистым снегом Рождества»;

- конкурс рисунков «Зимние зарисовки»;

- активный отдых для детей и взрослых «Новогодняя перезагрузка»;

- час памяти «Помним подвиг Сталинграда»;

- беседа «Дети суровой войны»;

- литературная игра «Загадки ученого Кота»;

- развлекательная программа «Любовь нечаянно нагрянет»;

- тематический вечер, посвященный выводу войск из Афганистана «Герои необъявленной войны»;

- познавательный час «Мягкие лапки, а в лапках царапки»;

- игровая программа «Мартовские затеи»;

- акция подари открытку «Вам любимые»;

- игровая программа «Масленичные потехи»;

- развлекательная программа «День весны и труда»;

- вечер отдыха «Мир, труд, май»;

- познавательный час «История и традиция праздника Светлая пасха»;

- «Война глазами детей» встречи с детьми ВОВ;

- театрализованная игровая программа для детей «Мы маленькие дети-нам хочется гулять»;

- конкурс рисунков «Ура лето»;

- патриотический час «Россия – славная наша держава»;

- беседа «Наркотик источник беды»;

- познавательная программа «Летние приметы»;

- мастер-класс «плетение Купальского венка»;

- беседа «Вредные привычки – это плохо»;

- интеллектуальная игра «Шашечная доска»;

- игровая программа «Корабль с затеями»;

- игро-дискотека «Солнечное лето»;

- фото зона «Флаг державы – символ славы»;

- тематическая беседа по профилактике экстремизма и терроризма «Беслан – боль и скорбь всей планеты»;

- развлекательно-игровая программа «Будем весело учиться»;

- игровая программа «Осенний переполох»;

- вечер отдыха «Стареть некогда»;

- выставка фото ко Дню отца «Такие разные папы»;

- акция памяти «День белых журавлей»;

- развлекательная программа «Под шорох белых журавлей»;

- акция «Время быть вместе»;

- акция «Окна единства»;

- информационный час «День согласия и примирения»;

- акция «Мы подарили Вам улыбки»;

- творческая мастерская «Посиделки ко Дню Добровольца»;

- акция «Спасибо волонтер»;

- видео ролик «Когда рождается коррупция»;

- митинг «Героями не рождаются, героями становятся»;

- творческая мастерская «Зимние узоры»;

- мероприятие по Пушкинской карте «Встреча с дедом морозом»;

- новогодняя дискотека с игровой программой «Новогодний шар желаний».

В 2024 году был реализован проект «Пушкинская карта», который реализуется для граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет включительно в целях повышения доступности посещения мероприятий, проводимых организациями культуры.

Сотрудниками МБУК «Туриловский ИКЦ» было проведено 10 мероприятий в рамках реализации данного проекта. Количество участников составило 100 человек.

Был проведен текущий ремонт памятника участникам ВОВ на сумму 42,8 тыс. рублей.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых*

*целевых показателей индикаторов и показателей*

*муниципальной программы за отчетный год*

В 2024 году обеспечено выполнение 3 показателей (индикаторов) муниципальной программы, в том числе:

1. Увеличение количества посещений концертных мероприятий;

2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;

3. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области.

*Сведения о выполнении расходных обязательств Туриловского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы*

Объем бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 22.12.2023 № 127 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

По основному мероприятию «Развитие культурно – досуговой деятельности» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 474,9 тыс. рублей, освоено 5 474,9 тыс. рублей или 100,0 процентов.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению.

*Уровень реализации муниципальной программы*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 № 35, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1. равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2. равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2024 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2024 года.

**4. Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»**

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 87.

Ответственный исполнитель – Администрация Туриловского сельского поселения.

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» включает в себя одну подпрограмму:

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2024 году, составил 195,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 195,2 тыс. рублей, или 99,9 процентов.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 21.03.2025 № 45.

*Сведения об основных результатах реализации*

*муниципальной программы за отчетный период*

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» направлена на достижение следующей цели – создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки.

Для достижения цели муниципальной программы была разработана подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан». Основное мероприятие подпрограммы «Выплата государственной пен­сии за выслугу лет».

В 2024 году Администрацией Туриловского сельского поселения была выплачена пенсия за выслугу лет в размере 195,2 тыс. руб. Данное мероприятие позволяет улучшить качество жизни отдельных категорий граждан.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых*

*целевых показателей индикаторов и показателей*

*муниципальной программы за отчетный год*

В 2024 году обеспечено выполнение 1 показателя (индикатора) муниципальной программы, в том числе:

1. Доля граждан, получивших социальную поддержку в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением.

*Сведения о выполнении расходных обязательств Туриловского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы*

Объем бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 22.12.2023 № 127 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

По основному мероприятию «Выплата государственной пенсии за выслугу лет» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 195,3 тыс. рублей, освоено 195,2 тыс. рублей или 99,9 процентов.

Вся сумма предусмотрена на реализацию основного мероприятия «Выплата государственной пенсии за выслугу лет» по подпрограмме «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению.

*Уровень реализации муниципальной программы*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 № 35, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1. равна 1,0.

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2024 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2024 года.

**5. Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами**

 **населения Туриловского сельского поселения»**

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 85.

Ответственный исполнитель – Администрация Туриловского сельского поселения.

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения» включает в себя три подпрограммы:

«Мероприятия в области коммунального хозяйства»;

«Благоустройство»;

«Межевание земельных участков».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2024 году, составил 742,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 712,6 тыс. рублей, или 95,9 процентов.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 21.03.2025 № 48.

*Сведения об основных результатах реализации*

*муниципальной программы за отчетный период*

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения направлена на достижение следующей цели - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Туриловского сельского поселения.

Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства».

Основное мероприятие «Техническая эксплуатация газораспределительной сети».

В рамках основного мероприятия проведены мероприятия по обслуживанию газопровода в х. Гетманов, заключен муниципальный контракт на сумму 112,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Повышение качества и надежности коммунальных услуг».

Администрацией Туриловского сельского поселения осуществлялся контроль за предоставлением коммунальных услуг населению.

Подпрограмма «Благоустройство».

Основное мероприятие «Уличное освещение».

За отчетный период на уличное освещение было израсходовано 434,0 тыс. рублей, в том числе:

- на лимит электроэнергии – 358,8 тыс. рублей;

- текущий ремонт сетей уличного освещения – 29,1 тыс. рублей;

- на приобретение ламп для светильников –46,1 тыс. рублей.

Выполнялись работы по замене ламп уличного освещения во всех населенных пунктах Туриловского сельского поселения.

Основное мероприятие «Озеленение».

В период весеннего месячника чистоты с 18 марта по 20 апреля 2024 года проводились весенние субботники.

27 апреля 2024 года на территории Туриловского сельского поселения проводился Всероссийский субботник.

19 мая 2024 года в рамках Всероссийской Акции «Сад связь поколений» были высажены фруктовые деревья.

Проводился ежегодный осенний месячник чистоты, который завершился областным субботником 12.10.2024 года. В октябре 2024 года, в рамках проведения осеннего областного Дня древонасаждений произведена высадка 25 саженцев фруктово-ягодных деревьев.

Выполнялись работы по обрезке аварийно-опасных деревьев по ул. Центральная в х. Венделеевка.

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения».

На содержание мест захоронения было потрачено 108,2 тыс. рублей. На данные средства была произведена обработка кладбищ от клещей и приобретены материалы для ограждения кладбища в х. Гернер.

Основное мероприятие «Прочее благоустройство».

В истекшем периоде велась работа по предупреждениям административных правонарушений, был выписан 1 протокол об административных правонарушениях физическим лицам, нарушителям Правил благоустройства поселения.

Основное мероприятие «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства».

Мероприятия не проводились.

Подпрограмма «Межевание земельных участков».

Основное мероприятие «Межевание земельных участков».

По основному мероприятию в 2024 году проводились кадастровые работы, связанные с формированием межевых планов по образованию границ земельных участков кладбищ расположенных по адресу: х. Гернер, ул. Центральная; х. Полосачи, ул. Полосачанская; х. Новая Деревня, ул. Милькевича; х. Беляевск, ул. Цетральная в сумме 56,6 тыс. рублей.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых*

*целевых показателей индикаторов и показателей*

*муниципальной программы за отчетный год*

В 2024 году обеспечено выполнение 1 показателя (индикатора) муниципальной программы, в том числе:

1. уровень благоустроенности Туриловского сельского поселения.

*Сведения о выполнении расходных обязательств Туриловского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы*

Объем бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 22.12.2023 № 127 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

По основному мероприятию «Мероприятия в области коммунального хозяйства» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 113,9 тыс. рублей, освоено 113,8 тыс. рублей или 99,9 процентов.

По основному мероприятию «Уличное освещение» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 463,9 тыс. рублей, освоено 434,0 тыс. рублей или 93,6 процентов.

По основному мероприятию «Содержание мест захоронения» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 108,3 тыс. рублей, освоено 108,2 тыс. рублей или 99,9 процентов.

По основному мероприятию «Межевание земельных участков» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 56,6 тыс. рублей, освоено 56,6 тыс. рублей или 100,0 процентов.

*Уровень реализации муниципальной программы*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 № 35, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,71 это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2024 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,8. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2024 года.

**6. Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Туриловского сельского поселения»**

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Туриловского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 29.10.2018 № 91.

Ответственный исполнитель – Администрация Туриловского сельского поселения.

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Туриловского сельского поселения» включает в себя две подпрограммы:

Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности»;

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности».

На реализацию муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Туриловского сельского поселения» в 2024 году не было предусмотрено бюджетных ассигнований в связи с тем, что граждане, относящиеся к указанным в программе категориям, на учете в Администрации Туриловского сельского поселения не состоят.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Туриловского сельского поселения» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 21.03.2025 № 44.

*Сведения об основных результатах реализации*

*муниципальной программы за отчетный период*

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения направлена на достижение следующей цели - повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Для достижения цели муниципальной программы были разработаны две подпрограммы:

1. Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности».

Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Туриловском сельском поселении».

Жилье не предоставлялось в связи с тем, что на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, данная категория граждан не состоит в Администрации Туриловского сельского поселения.

2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности».

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей в Туриловском сельском поселении».

Жилье не предоставлялось в связи с тем, что на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, данная категория граждан не состоит в Администрации Туриловского сельского поселения.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых*

*целевых показателей индикаторов и показателей*

*муниципальной программы за отчетный год*

В 2024 году целевые показатели не были достигнуты, в связи с отсутствием данной категории граждан, в том числе:

1. Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат;

2. Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат;

3. Доля граждан – претендентов на получение социальных выплат.

*Сведения о выполнении расходных обязательств Туриловского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы*

Объем бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 22.12.2023 № 127 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

По основным мероприятиям предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 0,0 тыс. рублей, в связи с отсутствием категории граждан нуждающихся в жилых помещениях и стоящих на учете в Администрации Туриловского сельского поселения.

*Уровень реализации муниципальной программы*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 №35, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 0,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,0, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2024 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 0,0.

- эффективность использования средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 0,0, что характеризует низкий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,0. Таким образом, можно сделать вывод о низком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2024 года.

**7. Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Информационное общество»**

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Информационное общество» утверждена постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 83.

Ответственный исполнитель – Администрация Туриловского сельского поселения.

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Информационное общество» включает в себя одну подпрограмму:

«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Туриловского сельского поселения».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2024 году, составил 0,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Информационное общество» за 2023 год утвержден постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 21.03.2025 № 47.

*Сведения об основных результатах реализации*

*муниципальной программы за отчетный период*

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Информационное общество» направлена на достижение следующей цели - своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения.

Для достижения цели муниципальной программы была разработана подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории Туриловского сельского поселения».

Основное мероприятие «Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Туриловского сельского поселения и иной официальной информации».

Проводилась работа по информированию населения об изменениях законодательства, о внесении изменений в решение о бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, о внесении изменения в решение о бюджетном процессе, о внесении изменений в решения о земельном налоге и о налоге на имущество физических лиц.

В рамках выполнения мероприятий программы за 2024 год было издано 39 информационных бюллетеней «Вести власти» Туриловского сельского поселения, в которых опубликованы 153 документа. Все принятые нормативные правовые акты размещены на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения.

Реализация основного мероприятия подпрограммы позволила своевременно и достоверно информировать население о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Туриловское сельское поселение».

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых*

*целевых показателей индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год*

В 2024 году обеспечено выполнение 2 показателей (индикаторов) муниципальной программы, в том числе:

1. Уровень оповещаемости населения.

2. Доля населения, использую­щего информационно-теле­коммуникационную сеть «Интернет» для взаимодей­ствия с органами местного самоуправления Туриловского сельского поселения.

*Сведения о выполнении расходных обязательств Туриловского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы*

Объем бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 22.12.2023 № 127 «О бюджете Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

По основному мероприятию «Обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления Туриловского сельского поселения и иной официальной информации» бюджетные ассигнования не планировались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 3 к Отчету.

*Уровень реализации муниципальной программы*

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 № 35, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2024 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 0,0.

- эффективность использования средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 0,0, что характеризует низкий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,5. Таким образом, можно сделать вывод о низком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2024 года.

**8. Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» утверждена постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 88.

Ответственный исполнитель – Администрация Туриловского сельского поселения.

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» включает в себя две подпрограммы:

1. «Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении»;

2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении».

На реализацию муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2024 году было предусмотрено бюджетных ассигнований 10,0 тыс. рублей. Фактически использовано – 10,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2024 год утвержден постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 21.03.2025 № 41.

*Сведения об основных результатах реализации*

*муниципальной программы за отчетный период*

Муниципальная программа Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» направлена на достижение следующей цели - повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму.

Для достижения поставленной цели было разработано две подпрограммы.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении».

Основное мероприятие «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции».

В целях соблюдения антикоррупционного законодательства было принято 11 нормативных правовых актов:

- решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 28.02.2024 № 132 «Об утверждении Порядка сообщения председателем Собрания депутатов – главой Туриловского сельского поселения, депутатами Собрания депутатов Туриловского сельского поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;

- решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 26.06.2024 № 147, от 04.12.2024 № 183, от 04.12.2024 № 184 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Туриловское сельское поселение»;

- решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 28.08.2024 № 160 «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Туриловского сельского поселения»;

- решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 26.12.2024 № 187 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 28.08.2024 № 160 «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Туриловского сельского поселения»;

- постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 28.05.2024 № 74 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 28.08.2014 № 114»;

- постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 28.05.2024 № 75 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 22.01.2020 № 7»;

- постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.07.2024 № 89 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.01.2023 № 11 «Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими Администрации Туриловского сельского поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;

- постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 14.08.2024 № 97 «Об утверждении Порядка сообщения муниципальным служащим Администрации Туриловского сельского поселения о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства»;

- постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 28.10.2024 № 146 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 23.10.2018 № 88».

Основное мероприятие «Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Туриловского сельского поселения».

Проводился мониторинг соблюдения антикоррупционного законодательства в части наличия конфликта интересов.

Проводится работа по выявлению скрытой аффилированности среди муниципальных служащих, проводится актуализация анкетных данных муниципальных служащих.

Проведена оценка коррупционных рисков в Администрации поселения.

Основное мероприятие «Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Туриловского сельского поселения, должности муниципальной службы Туриловского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм».

Проведен анализ полноты сведений муниципальных служащих об адресах сайтов в сети Интернет, на которых муниципальные служащие размещали общедоступную информацию.

Проведен анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими Администрации Туриловского сельского поселения за 2023 год.

Проведен анализ поступивших от муниципальных служащих Администрации Туриловского сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период 2023 г. со справками за три предшествующих периода (2022-2020 гг.).

Осуществляется контроль за соблюдением муниципальными служащими предотвращения конфликта интересов, связанным с выполнением муниципальным служащим иной оплачиваемой работы.

В истекшем периоде проведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Туриловского сельского поселения, а также в созданных для выполнения поставленных перед Администрацией Туриловского сельского поселения задач учреждениях и организациях и урегулированию конфликта интересов.

Основное мероприятие «Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики».

В течение 2024 года специалистом по правовой работе Администрации была проведена антикоррупционная экспертиза 130 проектов нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения.

Основное мероприятие «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

Разработан и утвержден план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в Администрации Туриловского сельского поселения на 2024 год.

Осуществлялся мониторинг случаев несоблюдения требований об отсутствии конфликта интересов между участниками закупки и заказчиками, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Специалист по закупкам Администрации Туриловского сельского поселения принимал участие в проводимых минэкономразвития области при поддержке управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области, министерства финансов Ростовской области, а также федеральных и региональных экспертов в режиме «онлайн» обучающих семинарах для представителей всех ГРБС и муниципалитетов по вопросам применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Основное мероприятие «Проведение среди всех слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Туриловском сельском поселении на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации».

Анализ и обобщение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения проводится специалистом, ответственным за работу по профилактике противодействия коррупции в Администрации Туриловского сельского поселения.

В 2024 году публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения не выявлено, на официальном сайте Администрации в разделе «Противодействие коррупции» создан и функционирует подраздел «Опрос по коррупции», результаты опроса фиксируются 2 раза в год.

Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Туриловском сельском поселении проведен антикоррупционный мониторинг за 2024 год.

Основное мероприятие «Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции».

В проводимой Администрацией Туриловского сельского поселения антикоррупционной работе активное участие принимает общественный совет при Администрации Туриловского сельского поселения. Члены общественного совета включены в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Туриловского сельского поселения, а также в созданных для выполнения поставленных перед Администрацией Туриловского сельского поселения задач учреждениях и организациях и урегулированию конфликта интересов и принимают участие в заседаниях комиссии.

На официальном сайте Администрации размещаются информационные материалы в разделе «Противодействие коррупции».

Основное мероприятие «Активизация работы по антикоррупционному образованию и просвещению должностных лиц».

В 2024 году в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции принял участие 1 муниципальный служащий Администрации Туриловского сельского поселения, в должностные обязанности которого входит участие в противодействии коррупции, он же прошел обучение (повышение квалификации) по антикоррупционной тематике, за счет средств местного бюджета.

Муниципальные служащие Администрации принимали участие в проводимых Правительством Ростовской области обучающих семинарах по тематике требований антикоррупционного законодательства. Специалистом, ответственным за работу по профилактике противодействия коррупции в Администрации Туриловского сельского поселения проводились информационные беседы с муниципальными служащими на тему соблюдения запретов и ограничений, а также по вопросам противодействия коррупции, в том числе в рамках декларационной кампании 2024 года, а также ознакомление с памяткой для муниципальных служащих Администрации Туриловского сельского поселения (обзор типичных ошибок, допускаемых при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

Основное мероприятие «Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности».

На официальном сайте Администрации размещается информация антикоррупционной направленности.

На официальном сайте Администрации и страницах в соцсетях (Одноклассники, ВК) размещено 7 материалов антикоррупционной направленности, способствующих правовому просвещению населения Туриловского сельского поселения.

Основное мероприятие «Распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Туриловском сельском поселении, в том числе учебных пособий и материалов».

Разработана памятка для ознакомления муниципальных служащих Администрации Туриловского сельского поселения (обзор типичных ошибок, допускаемых при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

Приобретение и установка в помещении Администрации информационного стенда «Противодействие коррупции» в сумме 5,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении».

Основное мероприятие «Информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму».

Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма;

Организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Туриловского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности.

Принято постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 29.01.2024 №10 «Об утверждении плана мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Туриловского сельского поселения на 2024 год».

Приобретен и установлен стенд «Терроризм – угроза обществу» в сумме 5,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении».

Проведение осмотра, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений.

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий».

Мероприятия не осуществлялись.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых*

*целевых показателей индикаторов и показателей*

*муниципальной программы за отчетный год*

В 2024 году обеспечено выполнение 2 показателей (индикаторов) муниципальной программы, в том числе:

1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Туриловском сельском поселении;

2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве.

*Сведения о выполнении расходных обязательств Туриловского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы*

На реализацию муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2024 году бюджетных ассигнований было заложено 10,0 тыс. рублей.

*Уровень реализации муниципальной программы*

Согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 № 35, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,83, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2024 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,9. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2024 года.