|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Глава Администрации  Туриловского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ткаченко В.А. |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

***«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения,***

***обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»***

**ЗА 1 полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактичес-кого/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Плано-вое значе-ние на конец отчет-ного периода | Факти-ческое значе-ние на конец отчет-ного периода | Прогно-зное значение на конец отчетно-го периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прог-нозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *1 Цель муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, минимизация социального и экономического ущерба от пожаров и происшествий на водных объектах»* | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Доля населения Туриловского сельского поселения, охваченного региональной системой оповещения | МП | тыс.чел. |  |  |  | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от  23.10.2018 № 86 «Об утверждении муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 0,4 | 0,4 | отсутст-вует | - |
| 1.2 |  | Доля населения Туриловского сельского поселения, охваченного региональной системой оповещения | МП | процен-тов |  |  |  | Постановление Администрации Туриловского сельского поселения от  23.10.2018 № 86 «Об утверждении муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 26,7 | 26,7 | отсутст-вует | - |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Муниципальная программа «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе:* | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 0,2 | 0,2 | 0,9 |  |
| *Местный бюджет (всего), из них:* | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 0,2 | 0,2 | 0,9 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |  |
| *Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе:* | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| *Местный бюджет (всего), из них:* | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| *Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе:* | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | - |
| *Местный бюджет (всего), из них:* | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | - |
| безвозмездные поступления в бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| *Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на водах» (всего), в том числе:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| *Местный бюджет (всего), из них:* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

Согласовано сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О. А. Прядко

18.07.2025 года