Единый аналитический план реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

*«Развитие культуры»* на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Туриловского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | МБУК «Туриловский ИКЦ», Слепцова Р.А., директор | 5319,1 | 0,0 | 0,0 | 5319,1 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | МБУК «Туриловский ИКЦ», Слепцова Р.А., директор | 5319,1 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка результата 1.1. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением культуры Туриловского сельского поселения» | Х | 10.12.2025 | МБУК «Туриловский ИКЦ», Слепцова Р.А., директор | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка результата 1.2. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Х | 30.12.2025 | Администрация Туриловского сельского поселения, Прядко О.А., заведующий сектором экономики и финансов | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | 5319,1 | 0,0 | 0,0 | 5319,1 | 0,0 |
| X | X | Администрация Туриловского сельского поселения | 5319,1 | 0,0 | 0,0 | 5319,1 | 0,0 |