Согласовано

сектором экономики и финансов

Администрации Туриловского сельского поселения

___________О.А. Прядко

07.08.2019  года

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Туриловского сельского поселения»

по итогам 1 полугодия 2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,наступления контрольного события | Расходы бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности» | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | - Основное мероприятие 1.1. - Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Туриловском сельском поселении | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | Жилье не предоставлялось в связи с тем, что на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, данная категория граждан не состоит в Администрации Туриловского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2. | - Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих - в сельской местности» | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 2.1. | - Основное мероприятие 2.1. - Обеспечение жильем молодых семей в Туриловском сельском поселении | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | Жилье не предоставлялось в связи с тем, что на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, данная категория граждан не состоит в Администра ции Туриловского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | - Итого по муниципальной программе | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | - |

Ответственный исполнитель                                                                 С.П.Малая

Дата:05.08.2019