Согласовано

сектором экономики и финансов

Администрации Туриловского сельского поселения

___________О.А. Прядко

07.08.2019  года

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Туриловского сельского поселения»

по итогам 1 полугодия 2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Ожидаемый результат мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,наступления контрольного события | Расходы бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 66,9 | 26,1 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. техническая эксплуатация газораспределительной сети |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | Проведены мероприятия по обслуживанию газопровода х. Гетманов. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 47,1 | 26,1 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. повышение качества и надежности коммунальных услуг |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | Запланированы денежные средства на приобретение контейнеров для мусора (софинансиро вание) |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 19,8 | 0,0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Благоустройство |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 835,1 | 613,6 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. уличное освещение |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | В первом полугодии 2019 года на уличное освещение было израсходовано 507,1 тыс. рублей. На лимит электроэнергии – 472,0 тыс. рублей; на приобретение ламп для светильников – 35,1 тыс. рублей. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 546,5 | 507,1 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.1. озеленение |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | 13.04.2019 был проведен день древонасаждений, в котором приняли участие 25 человек. Было высажено 25 деревьев (рябина, акация) и 6 кустарников |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: содержание мест захоронения |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | На содержание мест захоронения было потрачено 16,5 тыс. рублей. На данные средства была произведена обработка кладбищ от клещей |  |  |  | 84,0 | 16,5 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4: прочее благоустройство |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | В первом полугодии 2019 года была установлена детская площадка х. Гетманов |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 204,6 | 90,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.5: другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | Мероприятия не проводились |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Межевание земельных участков |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1: межевание земельных участков |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  | В первом полугодии 2019 года на территории Туриловского сельского поселения межевание земельных участков не проводилось |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | Администрация Туриловского сельского поселения |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 902,0 | 639,7 | - |

Ответственный исполнитель                                        Е.В.Ткаченко

Дата: 05.08.2019