РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУРИЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРИЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2018 № 31

х. Венделеевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 16.09.2013  №73 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Туриловского сельского поселения»,  Администрация Туриловского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Туриловского сельского поселения                                                      В.А.Ткаченко

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Туриловского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Туриловского сельского  поселения

от  22.03.2018  № 31

Отчет

о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год

(далее – Отчет)

1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2017 год.

На реализацию муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2017 году бюджетных ассигнований было заложено 0,0 тыс. рублей.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы за 2017 год

- Подпрограмма «Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении».

Основное мероприятие «Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции».

Постоянный мониторинг законодательства в области противодействия коррупции. Приведены в соответствие с действующим законодательством НПА в области противодействия коррупции. Приняты следующие документы:

распоряжение Администрации Туриловского сельского поселения от 07.02.2017 №16 «Об утверждении Положения об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации Туриловского сельского поселения»;

Постановления Администрации Туриловского сельского поселения:

от 27.02.2017 №23 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 30.11.2016 №28»;

от 24.05.2017 №70 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 16.04.2015 №47»;

от 30.10.2017 №120 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 30.11.2016 №29».

Утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в Туриловском сельском поселении на 2018 год.

Приняты следующие решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения:

от 31.05.2017 №56 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности Туриловского сельского поселения, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»;

от 26.01.2017 №35 «Об утверждении Порядка официального обнародования муниципальных правовых актов и иной официальной информации Туриловского сельского поселения».

Основное мероприятие «Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции».

В установленный срок муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные должности и руководителями муниципальных учреждений представлены справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера по установленной форме.

На официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения размещены сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы и лиц, замещающих муниципальные должности, руководителей муниципальных учреждений.

Проведен анализ представленных сведений о доходах.

Основное мероприятие «Вопросы кадровой политики».

Регулярно проводились заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих.

Разработаны новые должностные инструкции для муниципальных служащих с учетом требований законодательства и с применением новых квалификационных требований.

Проведен анализ соблюдения муниципальными служащими требований к предотвращению конфликта интересов, а также ограничений и запретов.

Основное мероприятие «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов».

В течение 2017 года проводилась антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения.

Основное мероприятие «Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения».

Реализация решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 27.12.2016 №27 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения плана противодействия коррупции в Туриловском сельском поселении и осуществления антикоррупционного мониторинга на территории Туриловского сельского поселения».

Анализ обращений граждан по вопросам проявления коррупции.

Основное мероприятие «Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению».

Принят ряд новых правовых актов и приведены в соответствие с действующим законодательством РФ действующие НПА. Все размещаются на информационных стендах, в случаях предусмотренным действующим законодательством публикуются в СМИ, размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения.

Создан собственный официальный сайт Туриловского сельского поселения.

Основное мероприятие «Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства».

Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Туриловского сельского поселения. В Администрации Туриловского сельского поселения ведется похозяйственный учет.

Создан собственный сайт Туриловского сельского поселения.

Основное мероприятие «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения».

В течение 2017 года нормативно-правовые акты были опубликованы (обнародованы) и размещены на официальном сайте в сети Интернет. Проводились отчет главы Администрации Туриловского сельского поселения за 1 полугодие      2017 года и за 2016 год.

В случаях предусмотренных действующим законодательством проводились публичные слушания с участием граждан Туриловского сельского поселения.

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении».

Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму».

Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти и местного самоуправления; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснительной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма;

Организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Туриловского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности.

Основное мероприятие «Организационно-технические мероприятия».

Проведение осмотра, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех общественных зданий и общеобразовательных учреждений.

Основное мероприятие «Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы».

Определить места парковки автотранспорта на достаточном удалении от места проведения массовых мероприятий.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год представлены в приложении №1 к Отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового

регулирования за 2017 год

Сведения о реализации мер муниципального и правового регулирования за 2017 год представлены в приложении №2 к Отчету.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы за 2017 год.

Сведения об использовании средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, областного бюджета, бюджета Миллеровского района, на реализацию муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год представлены в приложении №3 к Отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год представлены в приложении №4 к Отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу за 2017 год

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу за 2017 год представлена в приложении №5 к Отчету.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.

По итогам 2017 года реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», основные мероприятия выполнены, показатели (индикаторы) достигнуты.

Сведения об оценке бюджетной эффективности муниципальной программы за 2017 год представлены в приложениях №№6-9 к Отчету.

Приложение №1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения» за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | проблемы, возникшие в ходе реализа- ции мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Основное мероприятие 1.1. совершенство - вание правового регулирования в сфере противодейст - вия коррупции | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Туриловского сельского поселения по противодейст вию коррупции | Постоянный мониторинг законода тельства в области противо действия коррупции. Приведены в соответствие с действующим законода тельством НПА в области противодействия коррупции. Приняты следующие документы: Распоряжение Администра ции Туриловского сельского поселения от 07.02.2017 №16 «Об утверждении Положения об обеспечении доступа к информации о деятельности Администра ции Туриловского сельского поселения»; Постановле ния Администра ции Туриловского сельского поселения: от 27.02.2017 №23 «О внесении изменений в постановле ние Администра ции Туриловского сельского поселения от 30.11.2016 №28»; от 24.05.2017 №70 «О внесении изменений в постановле ние Администра ции Туриловского сельского поселения от 16.04.2015 №47»; от 30.10.2017 №120 «О внесении изменений в постановле ние Администра ции Туриловского сельского поселения от 30.11.2016 №29». Утвержден план мероприятий по противо действию коррупции в Туриловском сельском поселении на 2018 год. Приняты следующие решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения: от 31.05.2017 №56 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательст вах имущественного характера, представляе мых лицами, замещающи ми муниципаль ные должности Туриловского сельского поселения, в информационно-телекоммуни кационной сети «Интернет» и предоставле ния этих сведений средствам массовой информации для опубликова ния»; от 26.01.2017 №35 «Об утверждении Порядка официального обнародова ния муниципаль ных правовых актов и иной официальной информации Туриловского сельского поселения». | - |
| 1.2. | - Основное мероприятие 1.2. оптимизация функционирования системы - противодейст - вия коррупции | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Туриловского сельского поселения в сфере противодейс твия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | В установлен ный срок муниципаль ными служащими, лицами, замещающи ми муниципаль ные должности и руководителями муниципаль ных учреждений представлены справки о доходах, имуществе и обязательст вах имущественного характера лиц по установлен ной форме; на официальном сайте Администра ции Туриловского сельского поселения размещены сведения о доходах, имуществе и обязательст вах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципаль ной службы и лиц, замещающих муниципаль ные должности, руководите лей муниципаль ных учреждений. Проведен анализ представлен ных сведений о доходах. | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. вопросы кадровой - политики | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Формирование эффективной кадровой политики на территории Туриловского сельского поселения по противодейс твию коррупции | - Регулярно проводились заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль - ных служащих; - разработаны новые должностные инструкции для муниципаль - ных служащих с учетом требований законода - тельства и с применением новых квалифика - ционных требований; проведен анализ соблюдения муниципаль ными служащими требований к предотвраще нию конфликта интересов, а также ограничений и запретов. |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения | В течение 2017 года проводилась антикорруп ционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. - организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциоген - ности и эффективности мер антикоррупционной направленнос - ти в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Снижение показателей проявления коррупции в Туриловском сельском поселении и увеличение показателей информацион ной открытости деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения | Реализация решения Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 27.12.2016 №27 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения плана противо действия коррупции в Туриловском сельском поселении и осуществле ния антикорруп ционного мониторинга на территории Туриловского сельского поселения». Анализ обращений граждан по вопросам проявления коррупции. |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Туриловского сельского поселения | - Принят ряд новых правовых актов и приведены в соответствие с действующим законода - тельством РФ действующие НПА. Все размещаются на информационных стендах, в случаях предусмотренным действующим законода - тельством публикуются в СМИ, размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте Администра - ции Туриловского сельского поселения. Создан собственный официальный сайт Туриловского сельского поселения. |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. меры противодейст вия коррупции в сфере предпринимательства | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Туриловского сельского поселения | Формирова ние эффективных условий по минимизации коррупцион ных проявлений на территории Туриловского сельского поселения. В Администра ции Туриловского сельского поселения ведется похозяйственный учет. Создан собственный сайт Туриловского сельского поселения. |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения | Администрация Туриловского сельского поселения Данильченко Н.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Туриловского сельского поселения по противодействию коррупции | В течение 2017 года нормативно-правовые акты были опубликованы (обнародова ны) и размещены на официальном сайте в сети Интернет. Проводились отчет главы Администра ции Туриловского сельского поселения за 1 полугодие 2017 года и за 2016 год. В случаях предусмотренных действующим законода тельством проводились публичные слушания с участием граждан Туриловского сельского поселения. |  |
| 2. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: информацион но-пропагандистс кое противодейст вие экстремизму и терроризму | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Размещение в общедоступ ных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений националь ной, расовой, религиозной неприязни, недопусти мости насильствен ных и иных действий, совершаемых в целях воздействия на принятие решений органами государствен ной власти и местного самоуправле ния; проведение собраний граждан в целях проведения разъяснитель ной деятельности, направленной на профилактику терроризма и экстремизма; Организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположен ных на территории Туриловского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматри вающих ответствен ность за совершение преступлений экстремистс кой и террористической направленности |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2: Организацион но-технические мероприятия | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Проведение осмотра, закрытие чердачных и подвальных помещений, очистка входов и выходов всех обществен ных зданий и общеобразовательных учреждений |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: Усиление антитеррорис тической защищенности объектов социальной сферы | Администрация Туриловского сельского поселения Малая С.П. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение антитеррористической защищенности объектов | Определить места парковки автотранспор та на достаточном удалении от места проведения массовых мероприятий |  |

Приложение №2

к Отчету

Оценка результатов реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год

| № | Вид акта | Основные положения | ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации: причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |  |

Приложение №3

к Отчету

Сведения

об использовании средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, бюджета Миллеровского района, областного бюджета, на реализацию муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | совершенствование правового регулирования в сфере коррупции | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | вопросы кадровой политики | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Туриловского сельского поселения и их проектов | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Туриловского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 | создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 | меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | организационно-технические мероприятия | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |

Приложение № 4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Туриловском сельском поселении | процент | 2,4 | 2,2 | 2,2 | - |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | не более 5 | не более 5 | не более 5 |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Туриловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих Туриловского сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | 0 | 6 | 1 | - |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Туриловского сельского поселения | процент | 44,0 | 44,5 | 44,5 | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Туриловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов, в том числе: | процент | 12,0 | 30,0 | 12,0 | - |
|  | учреждения культуры Туриловского сельского поселения | процент | 6,0 | 24,0 | 6,0 | - |

Приложение № 5

к Отчету

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу Туриловского сельского поселения   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения» за 2017 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Реквизиты нормативно правового акта | Перечень изменений, сумма (тыс.рублей) (+), (-) | Обоснование изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |
| ВСЕГО | - | - | - |

Приложение № 6

к Отчету

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | - | - | - | - |

Приложение № 7

к Отчету

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Туриловского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2017 год

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Установленный объем софинансирования расходов (%) |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет местного бюджета |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | за счет бюджета Миллеровского района |  | за счет бюджета Туриловского сельского поселения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 8

к Отчету

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности,

муниципальных  бюджетных и автономных учреждений Туриловского сельского поселения за 2017 год

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2017 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Туриловского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |  |  |  |  | Остаток средств на 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | доброволь -ные пожертво-вания | целевые взносы физических лиц и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящий доход деятельности | иные доходы | всего | оплата труда с начислениями | капи тальные вложения | ма териальные запасы | про-чие расходы |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 9

к Отчету

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения за 2017 год

| Наименование муниципальных услуг | Остаток средств на 01.01.2017 | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректи-ровок | Фактическое исполнение (тыс.рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс.рублей) |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |