РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУРИЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРИЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2019 № 31

х. Венделеевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Туриловского сельского поселения» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 № 35 «Об утверждении Порядка разработки, реализации      и оценки эффективности муниципальных программ Туриловского                  сельского поселения»,  Администрация Туриловского сельского поселения               п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения» за 2018 год.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Туриловского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Туриловского сельского поселения                                                   В.А.Ткаченко

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Туриловского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Туриловского сельского  поселения

от  22.03.2019 №  31

Отчет

о реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения» за 2018 год

(далее – Отчет)

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Туриловского сельского поселения, утвержденного распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения от 09.09.2013 № 46 «Об утверждении перечня муниципальных программ Туриловского сельского поселения», Администрация Туриловского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения» (далее – муниципальная программа).

Распоряжением Администрации Туриловского сельского поселения от 29.01.2018 № 13 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- совершенствование системы комплексного благоустройства  и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Туриловское сельское поселение»;

- создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Туриловского сельского поселения.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2018 году, составил 948,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 944,6 тыс. рублей, или 99,6 процентов.

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Для достижения целей муниципальной программы были разработаны 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Мероприятия в области коммунального хозяйства».

Основное мероприятие «Техническая эксплуатация газораспределительной сети».

В рамках основного мероприятия проведены мероприятия по обслуживанию газопровода х. Гетманов на сумму 47,1 тыс. рублей.

Разработан технический план на распределительные сети газопровода на сумму 225,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Благоустройство».

Основное мероприятие «Уличное освещение».

За отчетный период на уличное освещение было израсходовано 632,0 тыс. рублей, в том числе:

- на лимит электроэнергии – 593,1 тыс. рублей;

- на приобретение ламп для светильников – 38,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Озеленение».

В рамках основного мероприятия был проведен день древонасаждений (14.04.2018 года), в котором приняли участие 29 человек и 3 единицы техники. Было высажено 50 деревьев (дуб, клен, акация) и 10 кустарников.

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения».

На содержание мест захоронения было потрачено 40,5 тыс. рублей. На данные средства была произведена уборка кладбищ и обработка кладбищ от клещей.

Основное мероприятие «Прочее благоустройство».

В 2018 году было принято постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.04.2018 № 37 «Об утверждении плана мероприятий по благоустройству территории Туриловского сельского поселения на 2018 год».

Основное мероприятие «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства».

Мероприятия не проводились.

Подпрограмма «Межевание земельных участков».

Основное мероприятие «Межевание земельных участков».

В 2018 году на территории Туриловского сельского поселения межевание земельных участков не проводилось.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения» за 2018 год приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сведения об основных мероприятиях подпрограмм, выполненных и не выполненных в установленные сроки, за 2018  год представлены в приложении № 2 к Отчету.

3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В плане реализации муниципальной программы контрольные события отсутствуют.

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной	 программы, является полное и своевременное поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района, а также поступление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Туриловского сельского поселения от 28.12.2017     № 90 «О бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

По основному мероприятию «Мероприятия в области коммунального хозяйства» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 272,1 тыс. рублей, освоено 272,1 тыс. рублей или 100,0 процентов.

По основному мероприятию «Уличное освещение» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 636,2 тыс. рублей, освоено 632,0 тыс. рублей или 99,3 процентов.

По основному мероприятию «Содержание мест захоронения» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 40,5 тыс. рублей, освоено 40,5 тыс. рублей или 100,0 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 3 к Отчету.

6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении №4 к Отчету.

7. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от 28.03.2018 № 35, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной  программы рассчитывается в несколько этапов:

- степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района, составляет 1,0.

- эффективность использования средств бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2019 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

9. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В течение 2018 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Туриловского сельского поселения от:

- 10.01.2018 № 5 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85»;

- 12.03.2018 № 22 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85»;

- 18.06.2018 № 48 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85»;

- 27.09.2018 № 74 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85»;

- 29.11.2018 № 93 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85»;

- 13.12.2018 № 102 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85»;

- 29.12.2018 № 108 «О внесении изменений в постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.10.2013 № 85».

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с уточненным бюджетом Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

- изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными лимитами по показателям расходов бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Приложение № 1

к Отчету

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Туриловского сельского поселения» за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,наступления контрольного события | Расходы бюджета Туриловского сельского поселения Миллеровского района на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация Туриловского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 272,1 | 272,1 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: техническая эксплуатация газораспределительной сети | Администрация Туриловского сельского поселения | В рамках основного мероприятия проведены мероприятия по обслуживанию газопровода х. Гетманов на сумму 47,1 тыс. рублей. Разработан технический план на распределительные сети газопровода на сумму 225,0 тыс. рублей. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 272,1 | 272,1 | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Благоустройство | Администрация Туриловского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 676,7 | 672,5 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. уличное освещение | Администрация Туриловского сельского поселения | За отчетный период на уличное освещение было израсходовано 632,0 тыс. рублей, в том числе: - на лимит электроэнергии – 593,1 тыс. рублей; - на приобретение ламп для светильников – 38,9 тыс. рублей. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 636,2 | 632,0 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.1. озеленение | Администрация Туриловского сельского поселения | 14.04.2018 был проведен день древонасаждений, в котором приняли участие 29 человек и 3 единицы техники. Было высажено 50 деревьев (дуб, клен, акация) и 10 кустарников | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: содержание мест захоронения | Администрация Туриловского сельского поселения | На содержание мест захоронения было потрачено 40,5 тыс. рублей. На данные средства была произведена уборка кладбищ и обработка кладбищ от клещей. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 40,5 | 40,5 | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4: прочее благоустройство | Администрация Туриловского сельского поселения | Было принято постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.04.2018 № 37 «Об утверждении плана мероприятий по благоустройству территории Туриловского сельского поселения на 2018 год» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.5: другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Туриловского сельского поселения | Мероприятия не проводились | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3. Межевание земельных участков | Администрация Туриловского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1: межевание земельных участков | Администрация Туриловского сельского поселения | В 2018 году на территории Туриловского сельского поселения межевание земельных участков не проводилось. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | - |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: техническая эксплуатация газораспределительной сети | Администрация Туриловского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | В рамках основного мероприятия проведены мероприятия по обслуживанию газопровода х. Гетманов на сумму 47,1 тыс. рублей. Разработан технический план на распределительные сети газопровода на сумму 225,0 тыс. рублей. |  |
| 2. Подпрограмма «Благоустройство» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1: уличное освещение | Администрация Туриловского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | За отчетный период на уличное освещение было израсходовано 632,0 тыс. рублей, в том числе: - на лимит электроэнергии – 593,1 тыс. рублей; - на приобретение ламп для светильников – 38,9 тыс. рублей. |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2: озеленение | Администрация Туриловского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | 14.04.2018 был проведен день древонасаждений, в котором приняли участие 29 человек и 3 единицы техники. Было высажено 50 деревьев (дуб, клен, акация) и 10 кустарников |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3: содержание мест захоронения | Администрация Туриловского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Надлежащее содержание кладбищ | На содержание мест захоронения было потрачено 40,5 тыс. рублей. На данные средства была произведена уборка кладбищ и обработка кладбищ от клещей. |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4: прочее благоустройст во | Администрация Туриловского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | Было принято постановление Администрации Туриловского сельского поселения от 11.04.2018 № 37 «Об утверждении плана мероприятий по благоустройству территории Туриловского сельского поселения на 2018 год» |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5: другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Туриловского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и озеленения | Мероприятия не проводились |  |
| 3. Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1: межевание земельных участков | Администрация Туриловского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | В 2018 году на территории Туриловского сельского поселения межевание земельных участков не проводилось. |  |

Приложение № 3

к Отчету

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований, на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей) | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения | всего | 948,8 | 944,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 948,8 | 944,6 |
| Подпрограмма 1 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | всего | 272,1 | 272,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 272,1 | 272,1 |
| Основное мероприятие 1.1 | Техническая эксплуатация газораспределительной сети | всего | 272,1 | 272,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 272,1 | 272,1 |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство | всего | 676,7 | 672,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 676,7 | 672,5 |
| Основное мероприятие 2.1 | Уличное освещение | всего | 636,2 | 632,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 636,2 | 632,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Озеленение | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Содержание мест захоронения | всего | 40,5 | 40,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | 40,5 | 40,5 |
| Основное мероприятие 2.4 | Прочее благоустройство | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Подпрограмма 3 | Межевание земельных участков | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Межевание земельных участков | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет Миллеровского района | - | - |
|  |  | бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | - | - |

Приложение №  4

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы»  за 2018 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Туриловского сельского поселения» |
| Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |
| 1.1. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Туриловского сельского поселения | процент | 92,4 | 92,41 | 92,41 |  |
| 1.2. | уровень газификации Туриловского сельского поселения | процент | 6,0 | 0,0 | 6,0 |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» |
| 2.1. | уровень обеспеченности элементами благоустройства | процент | 3,3 | 3,35 | 3,35 | - |
| Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» |
| 3.1. | уровень отмежеванных земельных участков | процент | 24 | 25 | 0 | - |