РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТУРИЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТУРИЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.03.2019 № 32

х. Венделеевка

О внесении изменений в распоряжение

Администрации Туриловского сельского поселения

от 31.10.2018 № 51

Согласно изменениям, внесенным в муниципальную программу Туриловского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2019 год

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Туриловского сельского поселения от 31.10.2018 № 51 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Туриловского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2019 год»  изменение, изложив его в редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Туриловского сельского поселения		                                    В.А.Ткаченко

Распоряжение  вносит

сектор экономики и финансов  Администрации

Туриловского сельского поселения

Приложение

к распоряжению Администрации Туриловского сельского поселения

от 22.03.2019 № 32

План

реализации муниципальной программы  Туриловского сельского поселения  «Социальная поддержка граждан» на 2019 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2019 год (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет Милле-ровского района | Бюджет Туриловского сельского поселения Миллеровского района | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | - | 132,0 | - | - | 132,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. выплата государственной пенсии за выслугу лет | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. | весь период | 132,0 | - | - | 132,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Туриловского сельского поселения Прядко О.А. | Исполнение обязательств государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан | - | 132,0 | - | - | 132,0 | - |